## Sheet1
1TC尾張SC準備スケジュール
|  | SHQ予定 | 参加隊予定
6/17 | （日） | 14:00～VS奉仕隊事前MT(ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい) 18:00～第4回運営本部会議(ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい) | 14:00～参加隊長会議(TKP名古屋ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ)
6/18 | （月）
6/19 | （火）
6/20 | （水）
6/21 | （木）
6/22 | （金） |  | 安全管理組織図・緊急連絡網提出期限
6/23 | （土）
6/24 | （日）
6/25 | （月）
6/26 | （火）
6/27 | （水）
6/28 | （木）
6/29 | （金）
6/30 | （土） | 14:00～GHQ-SHQ配給会議(愛知県青年会館) 14:00～GHQ-SHQ野営管理会議(愛知県青年会館) 14:00～GHQ-SHQﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ会議(愛知県青年会館) 17:00～ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ班会議(ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい) 18:00～第2回運営本部全体会議(ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい) | 記念品事前販売申込期限
7/1 | （日）
7/2 | （月）
7/3 | （火）
7/4 | （水）
7/5 | （木）
7/6 | （金）
7/7 | （土） |  | 19:30～参加隊指導者会議(国府宮神社大集会場)【西】
7/8 | （日）
7/9 | （月）
7/10 | （火） | 配給対象外期間SHQ要員用弁当・保冷氷申込期限
7/11 | （水）
7/12 | （木） | 19：00～第7回実行委員会(名古屋都市ｾﾝﾀｰ)
7/13 | （金）
7/14 | （土） | SCｵﾘｼﾞﾅﾙｷｬｯﾌﾟ納品予定
7/15 | （日） |  | 資材搬入(7/29)時の参加者・車両、指導者交替車両報告
7/16 | （月） |  | 18:00～結団式(小牧市勤労ｾﾝﾀｰ)【東】 「ｷｬﾝﾎﾟﾘｰ見学者調査」県連報告
7/17 | （火） | 資材搬入時参加者・車両、指導者交替車両の輸送班報告 | 「ｷｬﾝﾎﾟﾘｰ見学者調査」SC報告期限
7/18 | （水）
7/19 | （木）
7/20 | （金）
7/21 | （土） | 18:00～第5回SC運営本部会議(ﾚﾃﾞｨﾔﾝかすがい)
7/22 | （日） | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者名簿ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ班提出期限 | 「班旗ｺﾝﾃｽﾄ」写真ﾃﾞｰﾀ送付期限
7/23 | （月）
7/24 | （火）
7/25 | （水）
7/26 | （木）
7/27 | （金）
7/28 | （土）
7/29 | （日） | 11:00～SHQ資材搬入・SC広場開拓 | 11:00～参加隊資材搬入・開拓【東・西・南】 「参加団ﾌﾟﾚｰﾄ」提出期限
7/30 | （月）
7/31 | （火）
8/1 | （水）
8/2 | （木） |  | 韓国ｿｳﾙ連盟ｽｶｳﾄﾎｰﾑｽﾃｲ受入
8/3 | （金） | 13:00SHQ要員入営完了
8/4 | （土） |  | 11:00～尾張SC参加隊入営〔到着報告書提出〕 大集会参加ｽｶｳﾄ・開会式旗手報告 「班旗」提出
8/5 | （日）
8/6 | （月）
8/7 | （火）
8/8 | （水）
8/9 | （木） |  | 14:00～参加隊資材搬出【西】
8/10 | （金）
8/11 | （土） |  | 11：00～参加隊資材搬出【東・南】
8/12 | （日）